{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":48,"n_cols":14,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"Week","Dag","Algemeen","Lucas","Justin","Hisko","Valentin",null,"Eindverantwoordelijke","Deliverable","Onderdelen","Wat","Eisen"]
[null,3.0,"20 januari",null,"-","-","-","-",null,"Justin","1. Plan van Aanpak","1.1 Het document","1.1.1 Alle informatie","Verwerk alle informatie die wij verzameld is, alle bijbehorende onderdelen en zorg ervoor dat het mooi aansluit op elkaar."]
[null,null,"22 januari",null,"-","-","-","-",{"$nulls":4},"1.1.2 Lay-out","Zorg ervoor dat het document een mooie lay-out krijgt, voorpagina, inleiding enz. Voor een voorbeeld, zie Denknasium."]
[null,4.0,"27 januari",null,"-","-","-","-",{"$nulls":4},"1.1.3 Controle","Controleer of alle informatie in het document klopt, of alles goed staat. Geef feedback, plus- en minpunten."]
[null,null,"29 januari","Opdrachtgever gevonden, 'start' project","1.1.1","1.1.1","1.1.1","1.1.1",null,"Valentin","2. Oriënterend Onderzoek","2.1 Het document","2.1.1 Onderzoek","Onderzoek welke onderdelen in een jongerenpanel van belang zijn en onmisbaar is. Gebruik meerdere voorbeelden en bronnen."]
[null,5.0,"3 februari",null,"1.1.1","1.1.2","1.1.1","1.1.1",{"$nulls":4},"2.1.2 Alle informatie","Verwerk alle informatie uit 2.1.1 in het document. Zorg ervoor dat alles mooi aansluit op elkaar."]
[null,null,"5 februari","Deadline pva concept ","1.1.3","D.1","1.1.3","1.1.3",{"$nulls":4},"2.1.3 Lay-out","Zorg ervoor dat het document een mooie lay-out krijgt, voorpagina, inleiding enz. "]
[null,6.0,"10 februari","Studiedag","(1.1.1)","(1.1.1)","(1.1.1)","(1.1.1)",{"$nulls":4},"2.1.4 Bronnenlijst","Een bronnenlijst waarin de bronnen staan die gebruikt zijn in APA-stijl."]
[null,null,"12 februari","Deadline pva definitief","-","(D.1)","-","-",{"$nulls":4},"2.1.5 Controle","Controleer of alle informatie in het document klopt, of alles goed staat. Geef feedback, plus- en minpunten."]
[null,7.0,"17 februari",null,"2.1.1, .2, .3","2.2.1","3.1.1, .2","2.1.1, .2, .3 en 3.1.1, .2",null,null,null,"2.2 Enquête ","2.2.1 Vragen","Stel nuttige en doelgerichte vragen over de MDT missie zelf. Gebruik open vragen."]
[null,null,"19 februari",null,"2.1.1, .2, .4","2.2.2","3.1.1, .3","2.1.1, .2, .3 en 3.1.1, .3",{"$nulls":4},"2.2.2 Validiteit","Voor een hogere en betrouwbare enquête moeten meerdere personen ondervraagd worden. Meerdere doelgroepen moeten ondervraagd worden."]
[null,8.0,"24 februari","Voorjaarsvakantie (Enquête verspreiden)","-","-","-","-",null,"Hisko","3. Programma van Eisen","3.1 Het document","3.1.1 Alle besproken eisen","Zet in een document alle met de opdrachtgever besproken eisen en alle verkregen eisen uit de enquête."]
[null,null,"26 februari","Voorjaarsvakantie (Enquête verspreiden)","-","-","-","-",{"$nulls":4},"3.1.2 Indeling","De eisen moeten duidelijk onder elkaar staan en goed geformuleerd zijn. "]
[null,9.0,"3 maart ",null,"3.1.3","2.2.1","2.1.5","2.2.2",{"$nulls":4},"3.1.3 Controle","Controleer of alle informatie in het document klopt, of alles goed staat. Geef feedback, plus- en minpunten."]
[null,null,"5 maart ","Studiedag","-","-","D.3","D.2",null,"Lucas","4. Go/No Go drie concept ideeën","4.1 Voorwaarden","4.1.1 Drie concepten","Stel drie concepten op waarbij goed rekening wordt gehouden met het PvE."]
[null,10.0,"10 maart ",null,"4.1.1/4.1.2","4.1.1/4.1.2","4.1.1/4.1.2","4.1.1/4.1.2",{"$nulls":4},"4.1.2 Beschrijving","Beschrijf per concept hoe het in werking gaat. Beschrijf ook de verschillen tussen de drie concepten."]
[null,null,"12 maart ",null,"4.1.2","4.2.1","4.1.2","4.2.1",null,null,null,"4.2 Pitch","4.2.1 Kort maar krachtig","De drie concept ideeën moeten kort maar krachtig overgedragen worden."]
[null,11.0,"17 maart ","Mogelijkheid Pitch","4.2.2","4.2.2","4.2.2","4.2.2",{"$nulls":4},"4.2.2 Presentatie","Verwerk de drie concepten in een presentatie die voorgelegd wordt aan de opdrachtgever."]
[null,null,"19 maart ","Mogelijkheid Pitch","4.2.2","4.2.2","4.2.2","D.4",null,"Valentin","5. Uitwerking concept tot prototype","5.1 Uitwerking concept","5.1.1 Uitleg functie","Werk in een document uit hoe het concept in zijn gang gaat. Hou hierbij rekening met het PvE"]
[null,12.0,"24 maart ","Deadline POP tussenevaluatie 23 maart","-","-","5.1.1","5.1.1",{"$nulls":4},"5.1.2 Controle","Controleer of dit concept voldoet aan de eisen uit het PvE"]
[null,null,"26 maart ",null,"5.1.2","5.1.2","5.1.1","5.1.1",null,"Hisko","6. Prototype Definitief","6.1 Vorm","6.1.1 Voldoen aan het PVE","Het prototype moet voldoen aan alle eisen van het PVE."]
[null,13.0,"31 maart ",null,"6.1.1/6.1.2","-","6.1.1/6.1.2","D.5",{"$nulls":4},"6.1.2 Bruikbaar","Het prototype moet bruikbaar zijn om tests uit te voeren."]
[null,null,"2021-04-02","Start Tentamenweek 3","-","-","-","-",null,"Justin","7. Adviesrapport","7.2 Het document","7.2.1 Alle informatie","Verwerk alle informatie die wij hebben verzameld samen, alle documenten en zorg ervoor dat het mooi aansluit op elkaar. "]
[null,14.0,"2021-04-07","Tentamenweek 3","-","-","-","-",{"$nulls":4},"7.2.2 Actieplan","Stel een actieplan op waarin beschreven staat hoe het jongerenpanel zijn werking kan behouden, hoe werven we jongeren etc."]
[null,null,"2021-04-09","Tentamenweek 3","-","-","-","-",{"$nulls":4},"7.2.2 Lay out","Zorg ervoor dat het document een mooie lay-out krijgt. Voor een voorbeeld, raadpleeg Scribbr"]
[null,15.0,"2021-04-14",null,"6.1.1/6.1.2","7.2.1","6.1.1/6.1.2","7.2.1",{"$nulls":4},"7.2.3 Controle","Controleer of alle informatie in het document klopt, of alles goed staat. Geef feedback, plus- en minpunten."]
[null,null,"2021-04-16",null,"6.1.1/6.1.2","7.2.1","6.1.1/6.1.2","7.2.1"]
[null,16.0,"2021-04-21",null,"6.1.1/6.1.2","7.2.2","6.1.1/6.1.2","7.2.1"]
[null,null,"2021-04-23",null,"6.1.1/6.1.2","7.2.2","6.1.1/6.1.2","7.2.1"]
[null,17.0,"2021-04-28","Meivakantie",{"$nulls":5},"Groepsportfolio: Lucas"]
[null,null,"2021-04-30","Meivakantie"]
[null,18.0,"5 mei","Meivakantie"]
[null,null,"7 mei","Meivakantie",null,null,"D.6"]
[null,19.0,"12 mei",null,"7.1.3","7.1.3","7.1.3","7.1.3"]
[null,null,"14 mei","Deadline eindverslag concept 13 mei","-","D.7","-","-"]
[null,20.0,"19 mei",null,"(7.1.1)","(7.1.1)","(7.1.1)","(7.1.1)"]
[null,null,"21 mei",null,"(7.1.1)","(7.1.1)","(7.1.1)","(7.1.1)"]
[null,21.0,"26 mei",null,"(7.1.1)","(7.1.1)","(7.1.1)","(7.1.1)"]
[null,null,"28 mei","Deadline eindverslag definitief 27 mei","-","(D.7)","-","-"]
[null,22.0,"2 juni","Mogelijkheid voor eindpresentatie","-","-","-","-"]
[null,null,"4 juni","Mogelijkheid voor eindpresentatie","-","-","-","-"]
[null,23.0,"9 juni","Mogelijkheid voor eindpresentatie","-","-","-","-"]
[null,null,"11 juni","Mogelijkheid voor eindpresentatie","-","-","-","-"]
[null,24.0,"16 juni","Feedback en beoordelingsgesprekken","-","-","-","-"]
[null,null,"18 juni","Feedback en beoordelingsgesprekken","-","-","-","-"]
[null,25.0,"23 juni",null,"-","-","-","-"]
[null,null,"25 juni",null,"-","-","-","-"]